## Sheet1
STT | CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CẦN LÀM & KIỂM TRA | THỜI ĐIỂM CHỦ NHÀ NÊN CÓ MẶT | GỢI Ý BỔ SUNG
GIAI ĐOẠN 1 – CHUẨN BỊ & KHỞI CÔNG
1 | Động thổ & ngoại giao | - Lễ động thổ: tổ chức nghi thức theo phong tục (nếu chủ nhà có nhu cầu tâm linh) - Ngoại giao với hàng xóm, tổ dân phố, chính quyền khu vực để tránh xích mích sau này | ✅ NÊN CÓ MẶT để thực hiện lễ động thổ và trực tiếp trao đổi với hàng xóm nếu có điều kiện | - Chụp lại hình ảnh ranh đất, cốt nền có xác nhận của hàng xóm để tránh tranh chấp sau này. - Ghi nhận đầy đủ các số liệu và mốc đo thực tế vào nhật ký công trình hoặc app. - Nếu chưa có người giám sát, giai đoạn này chủ nhà nên đích thân kiểm tra.
2 | Đo ranh giới đất cần xây | - Đo đạc chính xác ranh giới đất theo bản vẽ hiện trạng (hoặc giấy đỏ) - Đánh dấu mốc ranh giới (đóng thép tròn hoặc cắm mốc tạm) - Kiểm tra mốc tim cọc so với hồ sơ thiết kế | ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT để đối chiếu vị trí thực tế với giấy tờ pháp lý và thống nhất với hàng xóm nếu có tranh chấp ranh. Nên quay video, chụp hình lưu lại
3 | Xác định cốt nền | - Xác định cao độ mặt nền thiết kế so với đường trước nhà và hiện trạng xung quanh - Kiểm tra: cốt nền có cao quá gây khó ra vào? Thấp quá có bị ngập? | ✅ NÊN CÓ MẶT khi xác định cốt, hoặc nếu bận thì phải yêu cầu kỹ sư/giám sát giải trình rõ cao độ & lý do chọn cốt này
GIAI ĐOẠN 2 – MÓNG & KẾT CẤU
4 | Làm cọc nhà (cọc ép, cọc khoan nhồi hoặc móng đơn) | - Kiểm tra vị trí tim cọc, số lượng cọc, chiều sâu cọc, máy móc thiết bị - Đo rung, kiểm tra nhật ký ép cọc (nếu ép) - Kiểm tra mẫu thép, bê tông (nếu cọc khoan) | ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT toàn bộ thời gian để xác nhận phương pháp và chất lượng thi công | - Nếu không thể có mặt thường xuyên, học viên cần có người giám sát tin cậy hoặc nhờ kỹ sư công trình quay video lại từng bước. - Yêu cầu nhà thầu lập nhật ký thi công có hình ảnh đi kèm, đặc biệt là giai đoạn kết cấu – vì sai một ly là sửa không nổi!
5 | Đào đất | - Kiểm tra độ sâu đào móng, có đúng bản vẽ không - Kiểm tra biện pháp chống sạt (nếu đất yếu hoặc gần nhà hàng xóm) | ❌ KHÔNG CẦN CÓ MẶT, nhưng nên được cập nhật hình ảnh và kiểm tra chiều sâu qua giám sát
6 | Làm móng | - Kiểm tra thép móng: đúng loại, đúng khoảng cách, buộc chắc chắn - Lắp đặt thép chờ, mối nối đúng kỹ thuật - Bê tông móng: đúng mác, đúng quy trình đổ, bảo dưỡng sau khi đổ | ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT khi kiểm tra thép trước khi đổ bê tông móng ✅ NÊN ĐI XEM lúc đổ bê tông (nếu không có người thay mặt đáng tin)
7 | Hệ thống cấp thoát nước ngầm | - Ống cấp – thoát nước âm dưới nền - Kiểm tra vật tư: loại ống, kích thước, keo dán, độ dốc ống - Test kín nước trước khi lấp đất | ✅ NÊN CÓ MẶT lúc test thử áp hoặc test thoát nước để xác nhận chất lượng trước khi chôn ống ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT kiểm tra, chụp hình trước khi lấp đất
8 | Đổ bê tông đáy móng, giằng móng, đà kiềng | - Đúng mác bê tông, có dùng phụ gia không? - Đổ liên tục, không bị phân tầng- Bảo dưỡng bê tông sau đổ | ❌ KHÔNG NHẤT THIẾT CÓ MẶT nếu có giám sát/kiến trúc sư hỗ trợ chặt chẽ
9 | Hầm tự hoại / Bể phốt | - Kích thước đúng thiết kế - Bố trí ngăn, ống chờ đúng kỹ thuật - Test kín trước khi lấp đất | ✅ NÊN CÓ MẶT lúc test thử để tránh lỗi chôn ống sai hoặc hầm hở
10 | Hố ga | - Kiểm tra đáy, kích thước, độ dốc ống ra vào - Độ dốc, phễu chống hôi - Có nắp đậy, dễ bảo trì sau này | ❌ KHÔNG CẦN CÓ MẶT, nhưng nên được cập nhật hình ảnh đầy đủ
11 | Làm cột nhà (cột tầng trệt) | - Kiểm tra thép cột, vị trí cốt pha, độ thẳng đứng, thép chờ lên tầng - Đổ bê tông cột, bảo dưỡng đúng quy trình | ✅ CÓ MẶT kiểm tra thép trước khi đổ bê tông (hoặc nhờ giám sát/KS kiểm tra thay)
12 | Làm dầm, xây nhà (dầm sàn tầng trệt) | - Thép dầm: chủng loại, buộc đúng, có gối kê - Bố trí đường ống điện âm sàn đúng vị trí - Sàn có dày đều, không võng | ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT trước khi đổ bê tông dầm sàn tầng trệt – đây là một trong những phần quan trọng nhất của công trình
13 | Làm sàn bê tông (tầng lửng, tầng lầu...) | - Tương tự mục 12, kiểm tra thép, điện âm sàn, ống chờ - Biện pháp thi công đổ sàn, làm dốc thoát nước nếu có sân | ✅ CÓ MẶT trước mỗi lần đổ sàn, hoặc yêu cầu giám sát quay clip, chụp ảnh từng ô sàn
GIAI ĐOẠN 3 – XÂY – MEP THÔ – TÔ
14 | Làm cầu thang, thang máy | - Cầu thang BTCT: kiểm tra thép uốn đúng, dầm chiếu nghỉ, độ cao bậc - Lỗ chờ thang máy: kích thước hố thang, đúng thiết kế thang máy đã chọn - Không được sai lệch vì rất khó chỉnh sau này | ❌ KHÔNG CẦN CÓ MẶT, nhưng nên được cập nhật hình ảnh đầy đủ | - Tại giai đoạn này, mọi lỗi đều nằm "âm" bên trong, nếu không kiểm tra thì sau này dù có sơn lại cũng không cứu được. - Nên yêu cầu vẽ sơ đồ hoàn công hệ thống điện, nước để biết rõ vị trí đi âm, tránh khoan nhầm, đục nhầm khi treo vật dụng.
15 | Xây tường | - Kiểm tra đúng vị trí, độ dày, ron gạch ngang/dọc thẳng hàng - Đóng thép liên kết tường – cột, thép đai chống nứt - Gạch có được ngâm nước không? Vữa có đủ ướt không? | ✅ NÊN CÓ MẶT khi xây các tường chính, tường ngăn vệ sinh hoặc tường tiếp giáp hàng xóm để kiểm tra thực tế có giống phối cảnh không
16 | Lắp hệ thống điện âm | - Dây có đạt tiêu chuẩn? Ống luồn có đủ độ dày? Bố trí có đúng thiết kế? - Ống có được cố định chắc? Có uốn gấp góc sai không? | ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT để kiểm tra các vị trí công tắc, ổ cắm, máy lạnh, camera,… có đúng như nhu cầu sử dụng chưa
17 | Lắp hệ thống nước âm | - Bố trí ống cấp, thoát trong tường, âm sàn - Có test áp lực sau khi lắp? - Có bản vẽ hoàn công để sau này bảo trì không? | ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT khi nhà thầu test áp lực lần đầu và trước khi tô – nếu vỡ ống sau này là phải đục tường
18 | Tô tường | - Tô có phẳng không? Có đóng lưới chống nứt tại mối tiếp giáp không? - Có thấm nước khi thử nước tường ngoài? - Có trộn phụ gia chống nứt (nếu là tường ngoài)? | ✅ KIỂM TRA ẢNH/VIDEO trước khi đóng trát tường – giai đoạn này rất khó sửa nếu ống chờ sai ✅ CÓ MẶT khi bắt đầu tô tầng đầu tiên để kiểm tra kỹ thuật, sau đó kiểm tra ngẫu nhiên các tầng khác
GIAI ĐOẠN 4 – HOÀN THIỆN THÔ
19 | Ban công & lô gia | - Chống thấm sàn kỹ trước khi cán nền - Có thoát nước đúng vị trí? Dốc về phễu có đủ? - Lan can có an toàn, đúng chiều cao không? | ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT để kiểm tra thử nước trước khi lát gạch/đóng lan can | - Đây là giai đoạn cực kỳ tốn tiền và dễ phát sinh chi phí nếu thay đổi giữa chừng. - Chủ nhà nên thống nhất thiết kế và khóa phối cảnh từ sớm, tránh thay đổi khi thợ đã làm xong phần thô. - Test nước & chống thấm kỹ trước khi lát sàn là nguyên tắc sống còn, nếu không muốn "đục lên đắp xuống".
20 | Nhà vệ sinh | - Test chống thấm sàn & tường trước khi lát - Vị trí ống xả, thoát sàn, cấp nước có đúng thiết bị không? - Có đóng lưới chống nứt các góc tường không? | ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT lúc test nước trước khi lát nền & lên đồ nội thất vệ sinh
21 | Hệ thống máy lạnh (ống đồng âm) | - Ống đồng, dây tín hiệu, ống thoát nước ngưng được đi đúng & có test trước khi tô tường chưa? - Ống thoát có dốc đều và không đi ngược? | ✅ NÊN CÓ MẶT lúc chạy ống lần đầu để xác nhận vị trí đầu nóng/lạnh, nhất là các phòng ngủ
22 | Làm nền tầng trệt | - Cốt nền có đúng với chiều cao hoàn thiện không? - Có chống thấm ngược từ đất nền? - Cán nền có đầm chặt, phẳng đều? | ✅ CÓ MẶT khi làm lớp nền đầu tiên để chốt cao độ chính, sau đó có thể kiểm tra định kỳ
23 | Cán nền (các tầng) | - Mặt sàn cán có phẳng không? - Cán nền có đồng đều từng tầng? - Có đúng độ dốc ở các khu vực như WC, sân thượng? | ✅ NÊN CÓ MẶT tại 1–2 tầng đầu tiên để kiểm tra, sau đó cập nhật hình ảnh các tầng khác
24 | Ốp lát gạch | - Gạch có ngâm nước không? có chống thấm lớp nền không? - Mạch Gạch thẳng hàng, đều? có bo góc thẩm mỹ? - Gạch lát có bị rộp, kêu bọng không? | ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT lúc lát 1–2 phòng đầu tiên và lúc kiểm tra nghiệm thu trước khi vệ sinh công trình
25 | Ốp đá tường (bếp, mặt tiền, vệ sinh) | - Keo dán đúng loại, có bắt vít cơ khí không? - Vân đá có được xoay ghép thẩm mỹ? - Các góc cắt, mài có tinh xảo không? | ✅ NÊN CÓ MẶT lúc chọn hướng vân đá, màu sắc và kiểm tra mẫu dán thử
GIAI ĐOẠN 5 – HOÀN THIỆN TINH & LẮP ĐẶT
26 | Làm trần nhà (thạch cao, trần nhôm...) | - Hệ khung xương có chắc chắn, thẳng đều? Có xử lý chống nứt tại mối nối? - Có đi sẵn đèn, ống điều hòa, loa, camera theo thiết kế? - Mặt trần phẳng không võng, không gợn? | ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT khi nghiệm thu khung xương & bố trí đèn trước khi bắn tấm thạch cao | - Hãy cầm bản vẽ phối cảnh hoặc moodboard theo người khi kiểm tra. Mắt thường có thể bị “đánh lừa” nếu chưa từng xem bản dựng 3D. - Đừng tiếc thời gian kiểm tra lắp thiết bị. Rất nhiều chủ nhà “tưởng không quan trọng” và kết cục là phải sống chung với lavabo quá thấp hoặc đèn chói mắt nhiều năm. - Chụp ảnh lại các lỗi nhỏ thẩm mỹ (sơn lem, ron gạch xấu, cánh cửa lệch...) để yêu cầu thợ sửa trước khi bàn giao.
27 | Sơn nước | - Tường có được xử lý bề mặt kỹ không (trét bột, xả nhám)? - Có test chống thấm tường trước khi sơn? - Màu sơn có đúng phối cảnh? Có đủ lớp & đều màu không? | ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT để chốt màu và kiểm tra màu thật ngoài nắng, nên kiểm tra cả khi sơn lót và sơn phủ
28 | Cửa đi & cửa sổ | - Cửa đúng kích thước, đóng mở êm, khóa đúng chiều? Cánh có cong vênh? - Lỗ vít có bị lộ? Khe hở đều không? - Cửa nhôm kính có bọt khí, rò nước, hở ron không? | ✅ CÓ MẶT lúc lắp đặt cửa đầu tiên từng loại (gỗ, nhôm, nhựa...), sau đó kiểm tra tổng thể trước khi nghiệm thu
29 | Lắp ráp thiết bị (vệ sinh, bếp, điện chiếu sáng) | - Có test thử rò rỉ điện, nước không? - Vị trí thiết bị có đúng thiết kế? - Lắp có cân chỉnh không lệch trục? - Thiết bị dễ thao tác, phù hợp người dùng (độ cao lavabo, đèn bếp...)? | ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT lúc lắp các thiết bị cố định như bếp, lavabo, vòi sen, đèn trang trí... để tránh lắp sai vị trí gây sửa chữa phiền phức sau này
GIAI ĐOẠN 6 – BÀN GIAO & BẢO HÀNH
30 | Các vấn đề khác | - Tổng rà soát các chi tiết chưa hoàn thiện, lỗi nhỏ bị bỏ sót- Kiểm tra vệ sinh công trình trước bàn giao- Tổng vệ sinh kỹ bề mặt vật liệu hoàn thiện để phát hiện lỗi | ✅ CÓ MẶT cùng người giám sát/đại diện nhà thầu để lập danh sách lỗi cần sửa trước bàn giao | - Tự quay video toàn bộ căn nhà vào thời điểm nhận bàn giao, lưu giữ làm chứng cứ. Nhất là: ron gạch, cửa, sơn nước, thiết bị. - Nếu có thể, lập bảng checklist bàn giao theo phòng để đối chiếu: từng cửa, từng lavabo, từng công tắc – đã thử chưa? hoạt động đúng không? - Chủ động lên lịch kiểm tra sau 2 tháng – 6 tháng – 12 tháng để chủ động bảo hành, đặc biệt với các lỗi âm tường (rò nước, nứt tường, ẩm mốc…).
31 | Nhận bàn giao | - Lập biên bản bàn giao từng hạng mục: điện, nước, cửa, nội thất, hệ thống kỹ thuật…- Nhận bàn vẽ hoàn công (đặc biệt là MEP, chống thấm, đi dây ngầm)- Kiểm tra lại checklist toàn bộ công trình | ✅ BẮT BUỘC CÓ MẶT để ký nhận bàn giao và yêu cầu bổ sung nếu còn thiếu sót. Nên quay lại toàn bộ quá trình kiểm tra bằng điện thoại
32 | Theo dõi bảo hành | - Ghi nhận thời gian, phạm vi bảo hành từ nhà thầu, đơn vị cung cấp thiết bị- Có quy trình xử lý nếu lỗi xảy ra: ai chịu trách nhiệm, liên hệ ra sao?- Nên giữ lại số lượng vật tư dư thừa (gạch, sơn, dây điện…) để sửa chữa sau này | ✅ CÓ MẶT để thống nhất rõ ràng và lưu giữ hồ sơ bảo hành. Nếu được, nên yêu cầu bảng tóm tắt quyền lợi bảo hành bằng văn bản riêng