## Tổng hợp_PA Full
KHAI TOÁN NGÂN SÁCH XÂY NHÀ_PA FULL
KHAI TOÁN NGÂN SÁCH XÂY NHÀ |  |  |  |  | 7931400823
Trong đó
STT | Hạng mục | Diện tích |  | Đơn giá | Thành iền
1 | M2 xây dựng phần thô | 810.55 |  | 3900000 | 3161145000
2 | M2 phần hoàn thiện | 647.25 |  | 3200000 | 2071200000
3 | M2 hoàn thiện giai đoạn 2 | 115.5 |  | 5100000 | 589050000
4 | Chi phí khác |  |  |  | 2110005823
BẢNG CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC
STT | Các loại chi phí | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
1 | Mua đất | Lô đất |  |  | 0
2 | Tháo dỡ nhà cũ | Gói |  |  | 0
3 | Định vị ranh đất | Gói | 1 | 5000000 | 5000000
4 | Xin phép xây dựng | Hồ sơ |  |  | 0
5 | Thuê nhà tạm thời | Tháng |  | 15000000 | 0
6 | Tư vấn đầu tư | Gói
7 | Di dời đồng hồ điện nước, đấu nối hố ga | Lần
8 | Thiết kế xây dựng | m2 | 647.25 | 180000 | 116505000
9 | Thẩm tra hồ sơ và Kiểm định (nếu có) | Lần |  |  | 0
10 | Lập dự toán | Gói | 1 |  | 0
11 | Bảo hiểm công trình xây dựng | % công trình | 0.0005 | 3161145000 | 1580572.5 | Chủ nhà mua
12 | Hoạt động tâm linh (khởi công, xin phép) | Lần
13 | Thuê bảo vệ, người nhà trông coi | Tháng | 2 |  | 0 | Bảo quản đồ nội thất, thiết bị 2 tháng cuối công trình
14 | Khảo sát địa chất | Vị trí | 2
15 | Khoan dẫn (tạo lỗ ép cọc) | md
16 | Ép cọc | md | 480 | 275000 | 132000000 | 48 tim, 10m/tim (tạm tính)
17 | Nhân công ép cọc | Tim | 49 | 900000 | 44100000
18 | Ép cừ C chống sạt lở | md | 30 | 2400000 | 72000000 | 2 hệ giằng tường vây
19 | Xây dựng phần thô | m2 | 810.55 | 3900000 | 3161145000 | Vật tư phần thô nhân công hoàn thiện
20 | Hoàn thiện | m2 | 647.25 | 3200000 | 2071200000 | Đơn giá sẽ cập nhật sau khi nhận bản vẽ đầy đủ
22 | Nội thất | phòng | 20 | 40000000 | 800000000 | Tạm tính nội thất 1 phòng (bao gồm nội thất gỗ, thiết bị)
23 | Thang máy | Bộ | 1 | 340000000 | 340000000 | Thang máy 6 điểm dừng Bộ tiêu chuẩn 320tr 4 điểm dừng Thêm 1 điểm dừng tăng 10tr
24 | Điểm dừng thang máy | Điểm | 6 | 15000000 | 90000000
25 | Dây điện 3P thang máy | Gói | 1 | 15000000 | 15000000
26 | Phòng cháy chữa cháy | Gói | 1 | 450000000 | 450000000
27 | Trợ Lý Xây Nhà | Tháng | 7 | 23980000 | 167860000
28 | Công nghệ thông minh và an ninh | Gói | 1 |  | 0
29 | Vườn và cảnh quan | Gói | 1 |  | 0
30 | Quà cáp hàng xóm, bồi dưỡng abc, thợ thuyền | Lần | 10 | 2000000 | 20000000
31 | Hoạt động tâm linh (bồi hoàn long mạch, cất nóc) | Lần |  |  | 0
32 | Dịch vụ hoàn công | Hồ sơ | 1 | 70000000 | 70000000
33 | Tổng vệ sinh công trình | Gói | 1 | 15000000 | 15000000
34 | Hoạt động tâm linh (cúng nhập trạch) |  |  |  | 0
35 | Hoàn thiện lề đường sau thi công do hư hỏng | m2 |  | 500000 | 0
36 | Tô tường nhà hàng xóm 2 bên khi tháo dỡ nhà cũ | m2
37 | Thiết bị điện lạnh, NLMT |  |  |  |  | Máy lạnh, máy nước nóng NLMT
38 | Thiết bị điện tử |  |  |  |  | Tivi, loa, robot hút bụi,...
39 | Thiết bị nhà bếp |  |  |  |  | Tủ lạnh, bếp từ, lò nướng,...
40 | Phát sinh |  |  | 5% | 360010250
7931400823

## m2 xây dựng_PA Full
STT | HẠNG MỤC | KHỐI LƯỢNG (m2) | HỆ SỐ | DIỆN TÍCH PHẦN THÔ (m2) | HỆ SỐ | DIỆN TÍCH HOÀN THIỆN (m2) | HỆ SỐ | DIỆN TÍCH THIẾT KẾ (m2)
1 | Móng | 128 | 0.5 | 64
2 | Tầng hầm sau nhà | 55 | 2 | 110 | 0.7 | 38.5
3 | Trệt | 110 | 1 | 110 | 1 | 110
4 | Lửng | 71.5 | 1 | 71.5 | 1 | 71.5
5 | Thông tầng tầng lửng | 38.5 | 0.5 | 19.25 | 0.5 | 19.25
6 | Lầu 1 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110
7 | Lầu 2 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110
8 | Lầu 3 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110
9 | Sân thượng có mái che | 33 | 1 | 33 | 1 | 33
10 | Sân thượng không mái che | 77 | 0.5 | 38.5 | 0.3 | 23.1
11 | Mái | 33 | 0.5 | 16.5 | 0.5 | 16.5
13 | Sân sau | 18 | 0.5 | 9 | 0.3 | 5.4
14 | Hố pít thang máy | 4.4 | 2 | 8.8
Tổng cộng |  |  | 810.55 |  | 647.25 |  | 0

## Tổng hợp_PA 2 lầu
KHAI TOÁN NGÂN SÁCH XÂY NHÀ_PA 2 LẦU
KHAI TOÁN NGÂN SÁCH XÂY NHÀ |  |  |  |  | 6083020873
Trong đó
STT | Hạng mục | Diện tích |  | Đơn giá | Thành iền
1 | M2 xây dựng phần thô | 579.55 |  | 3900000 | 2260245000
2 | M2 phần hoàn thiện | 481.15 |  | 3200000 | 1539680000
3 | M2 hoàn thiện giai đoạn 2 | 38.5 |  | 5100000 | 196350000
4 | Chi phí khác |  |  |  | 2086745873
BẢNG CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC
STT | Các loại chi phí | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
1 | Mua đất | Lô đất |  |  | 0
2 | Tháo dỡ nhà cũ | Gói |  |  | 0
3 | Định vị ranh đất | Gói | 1 | 5000000 | 5000000
4 | Xin phép xây dựng | Hồ sơ |  |  | 0
5 | Thuê nhà tạm thời | Tháng |  | 15000000 | 0
6 | Tư vấn đầu tư | Gói
7 | Di dời đồng hồ điện nước, đấu nối hố ga | Lần
8 | Thiết kế xây dựng | m2 | 481.15 | 180000 | 86607000
9 | Thẩm tra hồ sơ và Kiểm định (nếu có) | Lần |  |  | 0
10 | Lập dự toán | Gói | 1 |  | 0
11 | Bảo hiểm công trình xây dựng | % công trình | 0.0005 | 2260245000 | 1130122.5 | Chủ nhà mua
12 | Hoạt động tâm linh (khởi công, xin phép) | Lần
13 | Thuê bảo vệ, người nhà trông coi | Tháng | 2 |  | 0 | Bảo quản đồ nội thất, thiết bị 2 tháng cuối công trình
14 | Khảo sát địa chất | Vị trí | 2
15 | Khoan dẫn (tạo lỗ ép cọc) | md
16 | Ép cọc | md | 480 | 275000 | 132000000 | 48 tim, 10m/tim (tạm tính)
17 | Nhân công ép cọc | Tim | 48 | 900000 | 43200000
18 | Ép cừ C chống sạt lở | md |  | 2400000 | 0 | 2 hệ giằng tường vây
19 | Xây dựng phần thô | m2 | 579.55 | 3900000 | 2260245000 | Vật tư phần thô nhân công hoàn thiện
20 | Hoàn thiện giai đoạn 1 (trước hoàn công) | m2 | 481.15 | 3200000 | 1539680000 | Đơn giá sẽ cập nhật sau khi nhận bản vẽ đầy đủ
21 | Hoàn thiện giai đoạn 2 (sau hoàn công) | m2 | 38.5 | 5100000 | 196350000 | Tầng lửng
22 | Nội thất | phòng | 12 | 40000000 | 480000000 | Tạm tính nội thất 1 phòng (bao gồm nội thất gỗ, thiết bị)
23 | Thang máy | Bộ | 1 | 320000000 | 320000000 | Thang máy 6 điểm dừng Bộ tiêu chuẩn 320tr 4 điểm dừng Thêm 1 điểm dừng tăng 10tr
24 | Điểm dừng thang máy | Điểm | 4 | 15000000 | 60000000
25 | Dây điện 3P thang máy | Gói | 1 | 15000000 | 15000000
26 | Phòng cháy chữa cháy | Gói | 1 | 450000000 | 450000000
27 | Trợ Lý Xây Nhà | Tháng | 5 | 23980000 | 119900000
28 | Công nghệ thông minh và an ninh | Gói | 1 |  | 0
29 | Vườn và cảnh quan | Gói | 1 |  | 0
30 | Quà cáp hàng xóm, bồi dưỡng abc, thợ thuyền | Lần | 6 | 2000000 | 12000000
31 | Hoạt động tâm linh (bồi hoàn long mạch, cất nóc) | Lần |  |  | 0
32 | Hoàn công | Hồ sơ | 1 | 70000000 | 70000000
33 | Chi phí "xin phép đặc biệt" | Lần | 1 |  | 0
34 | Tổng vệ sinh công trình | Gói | 1 | 15000000 | 15000000
35 | Hoạt động tâm linh (cúng nhập trạch) |  |  |  | 0
36 | Hoàn thiện lề đường sau thi công do hư hỏng | m2 |  | 500000 | 0
23 | Tô tường nhà hàng xóm 2 bên khi tháo dỡ nhà cũ | m2
24 | Thiết bị điện lạnh, NLMT |  |  |  |  | Máy lạnh, máy nước nóng NLMT
25 | Thiết bị điện tử |  |  |  |  | Tivi, loa, robot hút bụi,...
26 | Thiết bị nhà bếp |  |  |  |  | Tủ lạnh, bếp từ, lò nướng,...
27 | Phát sinh |  |  | 5% | 276908750
6083020873

## m2 xây dựng_PA 2 lầu
STT | HẠNG MỤC | KHỐI LƯỢNG (m2) | HỆ SỐ | DIỆN TÍCH PHẦN THÔ (m2) | HỆ SỐ | DIỆN TÍCH HOÀN THIỆN (m2) | HỆ SỐ | DIỆN TÍCH THIẾT KẾ (m2)
1 | Móng | 128 | 0.5 | 64
2 | Trệt | 110 | 1 | 110 | 1 | 110
3 | Lửng | 71.5 | 1 | 71.5 | 1 | 71.5
4 | Thông tầng tầng lửng | 38.5 | 0.5 | 19.25 | 0.5 | 19.25
5 | Lầu 1 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110
6 | Lầu 2 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110
7 | Mái BTCT | 110 | 0.7 | 77 | 0.5 | 55
8 | Sân sau | 18 | 0.5 | 9 | 0.3 | 5.4
9 | Hố pít thang máy | 4.4 | 2 | 8.8
Tổng cộng |  |  | 579.55 |  | 481.15 |  | 0
7000000
4056850000