## Báo giá thi công
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 1: BÁO GIÁ THI CÔNG
STT | Khu vực xây dựng | Diện tích khu vực xây dựng (m2) | Hệ số tính phí | Diện tích tính phí xây dựng (m2)
1 | Móng cọc | 120 | 50% | 60
2 | Tầng hầm/ bán hầm
3 | Tầng trệt (Tầng 1) | 100 | 120% | 120
4 | Sân trệt | 20 | 100% | 20
5 | Tầng lửng (65% trệt) | 65 | 100% | 65
6 | Tầng 2 | 100 | 100% | 100
7 | Tầng 3 | 100 | 100% | 100
8 | Tầng 4 | 100 | 100% | 100
9 | Tầng 5 |  | 100% | 0
10 | Sân thượng tầng 5 |  | 60% | 0
11 | Ô trống các tầng lửng, 1, 2, 3,... | 30 |  | 0
12 | Tum thang (30% tầng 4) | 30 | 100% | 30
13 | Sân thượng tum thang (Giàn trang trí) | 70 | 70% | 49
14 | Mái tum, seno tum | 30 | 50% | 15
15 | Ban công tầng 2-3-4-5 | 18 | 70% | 12.6
16 | Khác (hẻm nhỏ, nhiều tầng,...) |  |  | 0
| Tổng cộng | 783 |  | 671.6
| Đơn giá |  |  | 999999
| Thành tiền tạm tính |  |  | 671599328.4

## Đợt tạm ứng
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 2: ĐỢT TẠM ỨNG
Đợt | Nội dung | T-Toán | Số tiền
|  | % GTHĐ | VNĐ
1 | Sau khi ký kết hợp đồng | 7%
2 | Sau khi bên B tập kết nhân lực, máy thi công và bổ sung đầy đủ hồ sơ khởi công | 3%
3 | Sau khi bên B đào đất và xây xong hố móng | 5%
4 | Sau khi đổ xong bê tông móng và sàn tầng hầm | 7%
5 | Sau khi đổ xong bê tông tầng trệt | 7%
6 | Sau khi đổ xong bê tông tầng lửng | 7%
7 | Sau khi đổ xong bê tông tầng 1 | 7%
8 | Sau khi đổ xong bê tông tầng 2 | 7%
9 | Sau khi đổ xong bê tông tầng 3 | 7%
10 | Sau khi đổ xong bê tông tầng 4 | 7%
11 | Sau khi đổ xong bê tông tầng sân thượng | 7%
12 | Sau khi bên B đổ cột, xây tường, đổ xong sàn mái | 5%
13 | Sau khi bên B hoàn thiện 80% công tác xây tất cả tường trong công trình và bắt đầu công tác tô tường | 6%
14 | Sau khi bên B hoàn thiện 80% công tác tô tất cả tường trong công trình và bắt đầu công tác ốp lót gạch | 6%
15 | Sau khi bên B hoàn thành công tác ốp lót và tiến hành công tác bả matíc sơn nước | 5%
16 | Sau khi bên B hoàn thành công tác sơn nước và tiến hành lắp thiết bị điện nước. | 5%
17 | Sau khi bên B hoàn thành và bàn giao công trình theo hợp đồng đã kí. | 5%
18 | Sau khi kết thúc thời gian bảo hành (12 tháng) | 2%
TỔNG TIỀN |  | 100%

## Vật liệu
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 3: CHI TIẾT VẬT TƯ, CHỦNG LOẠI
STT | VẬT TƯ | CHỦNG LOẠI
|  | Đủ tốt | Đề xuất nếu 'buộc' phải giảm ngân sách
1 | Thép xây dựng | Việt Nhật CB3, CB4 (Theo thiết kế)
2 | Xi măng đổ bê tông | PCB40 - Insee
3 | Xi măng xây tường | PCB40 - Insee hoặc Hà Tiên
4 | Xi măng tô/trát tường | PCB30 - Insee hoặc Hà Tiên (Xi măng mác cao dễ bị nứt)
5 | Bê tông thương phẩm | Bê tông ...
6 | Ván khuôn | Ván gỗ phủ phim
7 | Cát trộn bê tông tay | Cát vàng bê tông
8 | Cát xây, trát tường | Cát vàng bê tông
9 | Đá 1x2cm, 4x6cm | Đá xám Đồng Nai
10 | Gạch ống: 8x8x18cm, gạch đinh: 4x8x18cm | Tynel Đồng Nai hoặc Tynel Bình Dương
11 | Gạch cháy cho công tác xây Coffa móng, dầm móng | Đồng Nai hoặc Bình Dương
12 | Dây cáp điện chiếu sáng | Cáp Cadivi
13 | Cáp mạng Cat6 cho Camera, Wifi, Tivi | Commscope
14 | Ống điện PVC cho điện trần, tường | Vanlock/MPE
15 | Ống điện ruột gà thả điểm đèn chiếu sáng | Vanlock/MPE
16 | Hệ thống thoát nước loại dày cho phần âm dưới đất, loại trung cho phần nổi | PVC Bình Minh, PN >= 5,6
17 | Hệ thống cấp nước lạnh | PPR Bình Minh, PN >= 10
18 | Hệ thống cấp nước nóng | PPR Bình Minh
19 | Hệ thống cấp nước nóng đi nổi trên mái | PP-R Vesbo kháng khuẩn chống tia cực tím
20 | Sika Latex phụ gia liên kết cấu kiện | Sika
21 | Chống thấm: Sân thượng, ban công, WC, bồn hoa, mái.. | Smartflex
22 | Cục kê bê tông đúc sẵn – sử dụng cho cột, dầm, sàn, cầu thang.
23 | Dây cáp điện (cấp nguồn & chiếu sáng) | Cáp Cadivi
24 | Cáp mạng Cat6 cho Camera, Wifi, Tivi | Commscope
25 | Ống điện PVC cho điện trần, tường | Nanoco/Vanlock
26 | Ống điện ruột gà thả điểm đèn chiếu sáng | Nanoco/Vanlock

## Hạng mục & biện pháp thi công
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 4: PHẠM VI CÔNG VIỆC
STT | HẠNG MỤC THI CÔNG | GHI CHÚ | THAM KHẢO
A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1 | Tổ chức công trường, làm lán trại cho công nhân
2 | Vệ sinh mặt bằng thi công, định vị tim, móng
3 | Công tác giàn giáo bao che công trình | Tuỳ cân nhắc | https://www.baohosanboo.com/wp-content/uploads/2025/02/luoi-cuoc-bao-che-bui-1.jpg
B | PHẦN MÓNG
4 | Đào móng
5 | Ép cọc M... | Không bao gồm chi phí xử lý mặt bằng, làm đường công vụ, xử lý móng công trình cũ, dị vật trong nền đất | https://betonghoangso.com/upload/elfinder/Quy%20tr%C3%ACnh%20%C3%A9p%20c%E1%BB%8Dc%20th%E1%BB%AD.png
6 | Đổ bê tông neo đài cọc, M..., theo bản vẽ thiết kế | Cọc tròn thì cần đổ bê tông lòng cọc, cọc vuông thì không cần | - Thi công: https://i.ytimg.com/vi/cR9wc8VK3yU/hqdefault.jpg - Thành phẩm: https://xaydungmoctrang.vn/wp-content/uploads/2025/06/mong-coc-dai-cao-va-dai-thap-1.webp
7 | Đổ bê tông lót dày 100mm, M150, bao gồm trải tấm bạt sọc hoặc nilong đen |  | https://betonghoangso.com/upload/elfinder/hinh-anh-ve-be-tong-lot.jpg
8 | Gia công và lắp đặt cốt thép móng |  | https://xaydungnenmong.com/wp-content/uploads/2021/09/dai-mong-la-gi-dai-coc-la-gi.jpg
9 | Lắp đặt ván khuôn hoặc xây tường biện pháp dày 100mm |  | https://xaydunghuyhoang.vn/wp-content/uploads/2019/11/Cach-tinh-don-gia-dich-vu-xay-nha-quan-6-tron-goi-don-gian-nhat-2.jpg
10 | Cung cấp mút xốp PE/ván/xốp ngăn cách giáp ranh giữa lớp bê tông và nhà hiện trạng --> đổ bê tông không kết dính gây ảnh hưởng kết cấu với nhà hiện trạng |  | https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTheIWxETKcnINBhITFxnTyZgY-x2Ru3Xw3ww&s
11 | Đổ bê tông tươi móng, dầm móng M..., R28, B8 | Đã bao gồm ca bơm | https://kientructayho.vn/wp-content/uploads/2020/06/nen-do-be-tong-tuoi-hay-be-tong-tron-tay.jpg
12 | Thi công Bể tự hoại (BTH) - Đổ bê tông đáy, vách bao bể tự hoại bằng bê tông, kết cấu liên kế theo thiết kế - Xây tường vách ngăn bể tự hoại bằng gạch đinh 4x8x18cm, M75 - Tô tường, M75 - Chống thấm hồ dầu + Sika latex - Đổ bê tông nắp đan, M250, thép D10 - Treo bể tự hoại vào dầm, móng | Xây gạch đinh cũng được | https://enic.vn/wp-content/uploads/2023/12/Doi-voi-be-xay-bang-gach-nung-768x480.jpg
13 | Thi công hố gas thoát nước - Đổ bê tông đáy hố ga, theo bản vẽ thiết kế - Xây tường gạch đinh 4x8x18cm, M75 - Chống thấm hồ dầu + Sika latex - Tô tường, M75 - Đổ bê tông nắp đan, M250, thép D10 | Xây gạch đinh cũng được | https://thongcongnghetdanang.com/wp-content/uploads/2021/07/khoang-cach-ho-ga-1.jpg
14 | Thi công hố pit thang máy - Đổ bê tông đáy, vách hố pit thang máy, theo bản vẽ thiết kế - Lắp đặt ván khuôn hoặc xây tường biện pháp dày 100mm - Gia công lắp đặt cốt thép đáy và vách hố pit - Chống thấm hồ dầu + Sika latex |  | https://thangmaygiatot.com/wp-content/uploads/2021/10/ho-pit.jpg?v=1634957342
15 | Lấp móng bằng đất kết hợp xà bần sạch, đầm chặt bằng đầm dùi kết hợp long nền |  | https://sben.vn/wp-content/uploads/2023/03/xa-ban-san-lap-mat-bang-compressed.jpg
16 | Trải đá mi bụi dày 100mm, long nước đầm chặt bằng máy đầm bàn hoặc đầm cóc |  | https://media.loveitopcdn.com/30694/da-mi-bui-1.jpg
17 | Phun thuốc xử lý chống mối termize 200SC | Tuỳ điều kiện kinh tế cân nhắc | https://khutrungxanh.com/wp-content/uploads/2021/01/diet-moi-truoc-khi-xay-nha.jpg
18 | Trải tấm bạt sọc hoặc tấm nilong đen chống mất nước bê tông sàn trệt |  | https://vatlieuphutro.com/upload/elfinder/bat-soc-3-mau-lot-san-do-be-tong.jpg
19 | Gia công và lắp đặt thép sàn trệt, thép D8 @200 | Tuỳ điều kiện kinh tế cân nhắc | https://www.giangiaodaianphat.com/uploads/news/2020_06/cach-bo-tri-thep-san-va-thi-cong-thep-san_1.jpg
20 | Đổ bê tông tươi sàn trệt theo mác thiết kế | Đã bao gồm ca bơm | https://betonghoangcat.com/wp-content/uploads/2022/03/maxresdefault-300x169.jpg
21 | Trải bao bố/bạt, tưới nước bảo dưỡng bê tông móng, sàn trệt sau khi đổ bê tông. Tưới bảo dưỡng liên tiếp 3 ngày |  | https://baobo.com.vn/watermark/804x804/1/upload/product/gia-bao-bo-bao-duong-be-tong10130.jpg
22 | Sản xuất lắp dựng cốt thép, coffa và đổ bê tông vách hầm đối với công trình có tầng hầm (Vách hầm cao đến đáy dầm tầng trệt). | Coffa phủ phim nếu không tô vách, coffa sắt nếu tô vách | https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifAt_Y5MhSC-Vc-R_ElwLkBxEVenkANd6S4btctVYqIZIh0jZb7oIlwNPrHFRjy3BYagrG8TKqyBeNXEgNIFCRI3m4-lnPz7FZICPT4f_HR4TZ4LJ_c1R2AjLORskmtX_8qroyXOKn97I/s1600/coppha+vach+5.jpg
C | PHẦN THÂN
23 | Gia công và lắp đặt cốt thép cột | Bẻ cổ chai vị trí sắt biên cột | https://cokhitudongchiho.com/wp-content/uploads/2018/03/thi-cong-cong-trinh.jpg
24 | Gia công và lắp đặt ván khuôn cột |  | https://copphaquynhon.net/wp-content/uploads/2023/05/coppha-quy-nhon.jpg
25 | Đổ bê tông cột bằng thủ công, M... (có lấy mẫu thí nghiệm) Tỷ lệ trộn 1 bao xi, 4 xô cát, 6 xô đá | Chỉ quan tâm mác bê tông. Không quan tâm tỷ lệ trộn thế nào | https://maybedaisatcaheoviet.com/wp-content/uploads/2019/12/do-be-tong-cot-khong-bi-ro-11.jpg
26 | Xây tường bao bằng gạch ống 8x8x18cm dày 100mm, đổ giằng tường BTCT, thép D10, vữa M75, khoan cấy râu thép D6 | Có điều kiện thì có thể cân nhắc xây tường 200 chống ồn, chống nóng | https://dichvusuanha24h.com/uploads/dich-vu/2023_01/tien-hanh-to-tuong.jpg
27 | Tô tường trong & ngoài nhà, M75 (có lấy mẫu thí nghiệm) | Chỉ quan tâm mác hồ. Không quan tâm tỷ lệ trộn thế nào | https://vlxdchauthuanphat.com/wp-content/uploads/2025/05/cat-xay-to-3-1024x395.png
28 | Gia công và lắp đặt cốt thép dầm, sàn, cầu thang |  | https://tapchinhadep.net/wp-content/uploads/2019/09/thi-cong-thang-2-1024x765.jpg
29 | Gia công và lắp đặt ván khuôn dầm, sàn, cầu thang |  | https://www.giangiaodaianphat.com/uploads/news/2020_05/yeu-cau-ky-thuat-thi-cong-cop-pha-van-khuon-gian-giao-2.jpg
30 | Cung cấp mút xốp PE/ván/xốp ngăn cách giáp ranh giữa lớp bê tông và nhà hiện trạng --> đổ bê tông không kết dính với nhà bên cạnh |  | https://hoanglampvc.com/wp-content/uploads/2018/07/xop-pe-foam-2.png
31 | Đổ bê tông tươi dầm, sàn, cầu thang, đá 1x2cm, M..., R7. Chống giàn giáo 2.5 tầng đối với sàn đổ bê tông | - Đã bao gồm ca bơm - Trường hợp đổ bê tông thủ công vẫn lấy mẫu đi thí nghiệm | https://vatlieuxaydung.org.vn/Upload/48/Nam_2022/Thang_8/Ngay_24/tieu%20chuan%20ve%20tong%20tuoi.jpg
32 | Đổ bê tông tươi dầm, sàn mái, đá 1x2cm, M..., R14
33 | Cung cấp con kê bê tông tạo lớp bê tông bảo vệ |  | https://file.hstatic.net/200000530227/file/1d_9da5b810267f4fcc964e01875a3ef46f_grande.jpg
34 | Cung cấp xốp lắp đặt sàn âm (nếu có) |  | https://file.hstatic.net/1000375557/file/san_xop_vuot_nhip_c06ba1986f5342faa3b704efd6a13c43_grande.jpg
35 | Đóng lưới chống nứt các vị trí đường ống điện, cấp thoát nước, lanh tô, các vị trí bê tông tiếp giáp với tường gạch… |  | https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGBpj_iwXAOe3XFBnETauedc1w6NiokU1BhQ&s
36 | Xây tường vách ngăn bằng gạch ống 8x8x18cm dày 100mm, M75, khoan cấy râu thép D6 | Phải có phụ gia nếu khoan cấy | https://oct.vn/keo-cay-thep-sika/
37 | Xây tường gạch đinh 4x8x18 tại các vị trí cửa đi, cửa sổ và các vị trí chịu lực cho các vật dụng nội thất |  | https://scontent.fsgn14-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/490677279_1231905768942968_8260697674114314002_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=CB689Oe68-cQ7kNvwEERwZU&_nc_oc=AdkEDIe23sXOu8Q_FZHzedvuiFQtGS2HsFMYvprutfoKuwuyLmze1uX61F606YCrKj0&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fsgn14-1.fna&_nc_gid=w4xLVdVzuBRdQEk5chvsXQ&oh=00_Aflb0b3KyDZCYmr088wJsSvgjZ6fb8ZlYzy4vjvJoNDDaA&oe=694C36F2
38 | Xây bậc cầu thang gạch đinh 4x8x18, không tô mặt bậc cầu thang |  | https://i.ytimg.com/vi/f_NJFNCWnJM/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLCmGldQR_ozWqPiN9OngnZochDbuQ
39 | Đổ BTCT bổ trụ với tường dài hơn 5m hoặc cao hơn 4m, đà lanh tô, M250, đá 1x2cm |  | https://kientruc999.vn/wp-content/uploads/2017/07/bo-tru-tuong-xay.jpg
40 | Tô trần ban công, M75 (nếu có) |  | https://i.ytimg.com/vi/gbh3kT7Ry78/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLCLPPjt1dO4ZWct6kKClb1JzqwFzw
41 | Đổ BTCT bồn hoa bằng thủ công, M250, đá 1x2cm
42 | Đổ gờ BTCT cao 200-...mm chống thấm cho các vị trí WC, ban công, sân thượng, sàn mái, hộp gain.. (theo thiết kế), M250, đá 1x2cm | Lưu ý không cần tô gờ bê tông | https://chongthamvitec.vn/storage/7b/29/7b29krbfhoguwtn2pemaksemofrp_son-chong-tham-nha-ve-sinh-2.jpg
43 | Đổ BTCT giằng tường kết thúc, M250, đá 1x2cm |  | https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQyLqJlB2W3o8T1PdDqge0VzVqFkUewGka2tg&s
44 | Trát gờ chỉ ngắt nước, M75 |  | https://genta.vn/wp-content/uploads/2021/05/ung-dung-nep-chi-ngat-nuoc-agl3-6-2.jpg
45 | Cán nền dày 30-50mm, M75 |  | https://bizweb.dktcdn.net/100/183/149/files/can-nen-la-gi1.jpg?v=1624852676173
46 | Trải bao bố/bạt, tưới nước bảo dưỡng bê tông dầm, sàn, cầu thang sau khi đổ bê tông. Tưới bảo dưỡng liên tiếp 3 ngày
47 | Tưới nước bảo dưỡng tường xây, tô liên tiếp 3 ngày
D | PHẦN CHỐNG THẤM
48 | Chống thấm sàn mái - Quét 4 lớp SIKATOP 540 SEALvới lưới thủy tinh toàn phần, định mức 3kg/m². |  | https://file.hstatic.net/1000375557/file/chong-tham-san-mai-1_d2c36a30e2454a8bb17c7fc756c49c22_grande.jpg
49 | Chống thấm ban công, sân thượng, bồn hoa - Quét 3 lớp SIKATOP 540 SEAL, định mức 2,2kg/m², gia cố góc chân tường bằng smartflex và lưới polyester
50 | Chống thấm hố pit thang máy - Quét 3 lớp SIKATOP 540 SEAL, định mức 2,2kg/m², gia cố góc chân tường bằng smartflex và lưới polyester
51 | Chống thấm WC, khu giặt phơi - Quét 2 lớp SIKATOP 540 SEAL, định mức 1,5kg/m², gia cố góc chân tường bằng smartflex và lưới polyester |  | https://enhome.vn/wp-content/uploads/2021/07/can-nen-la-gi-1.jpg
52 | Đổ Sikagrout cổ ống xuyên sàn: - Đục quanh cổ ống - Vệ sinh bề mặt - Lắp đặt cốt pha, chèn vữa bịt kín - Đổ Sikagrout không co ngót fill kín quanh cổ ống - Sika latex TH liên kết lớp bê tông mới cũ - Thanh trương nở Hyperstop |  | https://chongthamthanhtin.com/wp-content/uploads/2020/01/quy-trinh-chong-tham-co-ong.jpg
53 | Ngâm nước kiểm tra toàn bộ sàn chống thấm 2 ngày liên tiếp |  | https://chongthamminhnhat.com/Data/upload/images/chong%20tham%20san%20mai%203.jpg
E | PHẦN NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN
54 | Cung cấp vật tư xi măng, nêm cân bằng phục vụ cho công tác ốp lát gạch | Không bao gồm vật tư keo dán gạch | https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBysJjjjS9VpehaXZlRUW1u1FKoxqw81XL5w&s
54 | Nhân công lát gạch, chà joint sàn các lầu & ban công, len chân tường gạch | Không bao gồm nhân công ốp gạch mặt tiền và các vách tường trang trí, bậc cầu thang | https://www.vn.weber/files/vn/styles/1920x1080_resize/public/pictures/2023-07/keo-cha-ron-tot-nhat-1a.jpeg.webp?itok=ythm1V0F
55 | Nhân công ốp lát gạch, chà joint WC
56 | Nhân công sơn nước (thi công 2 lớp bả Matic, 1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ đảm bảo kỹ thuật; kiểm tra độ ẩm và vệ sinh bề mặt trước khi bả bột, sơn nước) | Rọi đèn khi xả tường
57 | Vật tư phụ sơn nước (các dụng cụ cọ, rulo, giấy nhám…) không bao gồm sơn
58 | Không bao gồm nhân công sơn hiệu ứng, sơn gấm, sơn trang trí
F | PHẦN ĐIỆN - ĐIỆN NHẸ
59 | Cung cấp vật tư điện - điện nhẹ: ống cứng, đế âm, ruột gà, dây điện, cáp mạng Cat6 và vật tư phụ toàn nhà (theo thiết kế) | Không bao gồm vật tư tủ điện
60 | Cung cấp vật tư cho hệ thống điện 3P, điện 3P thang máy
61 | Cung cấp và lắp đặt hệ thống tiếp địa | Không bao gồm vật tư và nhân công hệ thống chống sét
62 | Nhân công lắp đặt hệ thống điện âm tường - trần: ống điện, ruột gà, đế âm tường, box điện, tủ điện tầng, kéo dây điện cho công tắc, ổ cắm, đèn chiếu sáng..v.v.. (theo hồ sơ thiết kế) | Không bao gồm vật tư và nhân công hệ thống điện lạnh, hệ thống hút mùi, hệ thống thiết bị camera
63 | Nhân công lắp đặt hệ thống điện nhẹ âm tường - trần: ống điện, box điện, cáp mạng Cat6 cho Tivi, Wifi, Camera (theo hồ sơ thiết kế) | Không bao gồm nhân công kéo dây cáp quang. Vật tư Bên A cung cấp
64 | Nhân công lắp đặt thiết bị như: công tắc, ổ cắm, đèn chiếu sáng, MCB các tủ tầng (không bao gồm đèn chùm, quạt, đèn trang trí thả trần) | Không bao gồm nhân công lắp đặt hệ thiết bị điện thông minh và các thiết bị bếp
65 | Nhân công lắp đặt đèn led dây như: hộc đèn, bậc tam cấp, đèn led âm trần | Không bao gồm nhân công lắp đặt led bậc cầu thang và led tủ trang trí nội thất
G | PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
66 | Cung cấp vật tư thoát nước: ống thoát nước PVC, bao gồm vật tư phụ toàn nhà. Sử dụng lơi 45° thay vì co 90° các vị trí vuông góc
67 | Cung cấp vật tư cấp nước: ống cấp nước lạnh & nóng PPR cho toàn nhà, bao gồm vật tư phụ toàn nhà (theo thiết kế)
68 | Nhân công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước phần ngầm: ống thoát PVC, ống cấp PPR. Bao gồm đấu nối hệ thống thoát nước thải từ trong nhà ra hố ga thành phố (nhà thầu chủ động làm việc với dịch vụ công địa phương)
69 | Nhân công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước âm tường - trần: ống thoát PVC, ống cấp PPR
70 | Nhân công lắp đặt: máy bơm, bồn nước, thiết bị vệ sinh, vòi nước, chậu rửa chén + vòi | Không bao gồm nhân công lắp đặt TBVS cao cấp, máy NLMT + vật tư phụ
Nguyên tắc đấu nối hệ thống thoát nước: - Nước thoát tầng trệt không đấu nối chung với thoát nước các tầng. - Thoát nước mưa, ban công không đấu nối chung với thoát nước sinh hoạt. - Thoát bếp đi riêng 1 đường ống - Thoát nước sinh hoạt và lavabo đường ống 90 - Lắp đặt bể tách mỡ (nếu có)
Cấp, thoát nước trên mặt dầm, móng tầng trệt. Trường hợp cần đi ống nước xuyên dầm phải báo trước cho chủ đầu tư làm việc lại với thiết kế. Khi đi xuyên dầm phải tăng cường thép chỗ ống xuyên dầm.
H | PHẦN SÂN VƯỜN
71 | Đào móng
72 | Ép cọc ly tâm D..., M... | Không bao gồm chi phí xử lý mặt bằng, làm đường công vụ, xử lý móng công trình cũ, dị vật trong nền đất
73 | Đổ bê tông neo đài cọc, M..., theo bản vẽ thiết kế
74 | Đổ bê tông lót móng, đà kiềng dày 100mm, M150, bao gồm trải tấm bạt sọc hoặc nilong đen
75 | Gia công và lắp đặt cốt thép móng, đà kiềng
76 | Lắp đặt ván khuôn hoặc xây tường biện pháp dày 100mm
77 | Đổ bê tông thủ công móng, đà kiềng M250, R28
78 | Xây tường chắn đất dày 200mm bằng gạch đinh, M75
79 | Gia công và lắp đặt cốt thép cột
80 | Gia công và lắp đặt ván khuôn cột
81 | Đổ bê tông cột bằng thủ công, M250
82 | Xây tường bằng gạch ống 8x8x18cm, vữa M75, khoan cấy râu thép D6
83 | Xây tường bồn hoa bằng gạch đinh 4x8x18cm, vữa M75
84 | Tô tường, M75
85 | Đóng lưới chống nứt các vị trí đường ống điện, cấp thoát nước, các vị trí bê tông tiếp giáp với tường gạch…
86 | Đổ BTCT giằng tường kết thúc, M250, đá 1x2cm
87 | Trải tấm bạt sọc hoặc tấm nilong đen chống mất nước bê tông sàn sân vườn
88 | Gia công và lắp đặt thép sàn sân vườn, thép D8 @200
89 | Đổ bê tông thủ công sàn sân vườn, M250, R28
90 | Cán nền dày 30-50mm, M75
91 | Cung cấp vật tư điện: ống cứng, ruột gà, dây điện và vật tư phụ (theo thiết kế)
92 | Cung cấp vật tư cấp nước: ống cấp nước lạnh PPR cho vòi nước, hệ thống tưới cây, bao gồm vật tư phụ (theo thiết kế)
93 | Nhân công lắp đặt hệ thống điện âm tường - sàn: ống điện, ruột gà, box điện, kéo dây điện cho đèn chiếu sáng..v.v.. (theo hồ sơ thiết kế)
94 | Nhân công lắp đặt hệ thống cấp nước âm tường - sàn: ống cấp PPR
95 | Nhân công lắp đặt thiết bị như: đèn chiếu sáng, đèn trang trí gắn tường, đèn ghim cỏ, vòi nước
96 | Nhân công lát gạch nền sân, len chân tường | Không bao gồm nhân công ốp gạch vách tường, ốp gạch cổng
I | CÔNG TÁC, HẠNG MỤC KHÁC CHƯA BIẾT ĐƯA VÀO ĐÂU
97 | Không bao gồm tháo dỡ hiện trạng
98 | Dọn dẹp vệ sinh công trình hằng ngày. Đổ xà bần các hạng mục công việc của đội thợ hồ, điện nước, sơn nước. Xà bần các hạng mục hoàn thiện như đá, cửa, kính, thạch cao,... do CĐT chịu chi phí (trường hợp không phải công việc của nhà thầu chính phụ trách)
99 | Không bao gồm định vị trắc đạt ranh mốc đất theo sổ đỏ
100 | Không bao gồm chi phí pháp lý với chính quyền
101 | Không bao gồm tháo dỡ cấu kiện ngầm phần móng
102 | Không bao gồm vô đất trồng cây
103 | Đôn nền khối nhà chính bao gồm: - Xây tường bó nền bằng gạch đinh, dày 200mm, M75 - Vật tư cát/ đất san lấp - Nhân công kết hợp ca máy san lấp, đầm chặt
104 | Điện nước tường rào hiện trạng - Dây điện Cadivi - Ống cấp nước PPR D20 PN10 - Ống điện, ruột gà - Cắt đục, tô trám - Đóng lưới chống nứt - Nhân công thi công cấp nguồn đèn, cổng tự động, cấp nước vòi nước
105 | Vận chuyển xà bần ra khỏi công trình (thuộc phạm vi của nhà thầu)
106 | Không bao gồm vệ sinh công nghiệp
107 | Cung cấp vật tư và nhân công xử lý chống thấm khe giữa 2 nhà (nếu có)
108 | Chi phí điện nước sản xuất

## Hệ số tính phí
KHU VỰC THI CÔNG |  | HỆ SỐ TÍNH PHÍ | GHI CHÚ
Hầm /bán hầm | Độ sâu từ 1m - 1.3m so với code vỉa hè | 150%
| Độ sâu từ 1.3m - 1.7m so với code vỉa hè | 175%
| Độ sâu từ 1.7m - 2.0m so với code vỉa hè | 200%
| Độ sâu từ 2m trở lên so với code vỉa hè | 240%
Móng | Móng đơn | 30%
| Móng băng 1 phương/ 2 phương | 50% - 70%
| Móng của công trình thi công móng cọc | 50%
Sân trước / sân sau | Diện tích dưới 10m2 | 100% | Tường sân cao 2,6m, có trụ cổng, có đèn trang trí
| Diện tích 10m2 - 20m2 | 70%
| Diện tích trên 20m2 | 50%
Tầng sinh hoạt | Tầng trệt - Đan sắt đổ bê tông nền | 120% | Khu nền đất yếu, nhà xe
| Tầng trệt - Nền bằng xà bần + cát san lấp | 100%
| Các tầng lầu | 100%
| Ban công Trống mặt tiền / Xây 30% mặt tiền / Xây trên 50% mặt tiền | 70% - 100% | Bao gồm vật tư chống thấm, tùy độ cầu kì mặt tiền
| Sân thượng - Không có lam trang trí | 60% | Bao gồm vật tư chống thấm, xây tường bao cao 1m
| Sân thượng - Có lam trang trí | 70%
Tầng mái | Mái tôn (toàn bộ xà gồ sắt hộp và tôn lợp) | 30% | Tính theo mặt nghiêng, bao gồm máng xối
| Mái ngói kèo sắt (hệ khung kèo và ngói lợp) | 70%
| Mái ngói kèo thép / bê tông cốt thép | 70% - 100% | Bao gồm vật tư chống thấm, làm gờ bê tông 10cm
| Mái bê tông cốt thép | 50%
| Xây tường cao 1m | 70%
Ô trống trong nhà | Diện tích ≤ 8m² | 100% | Có dầm giáp vòng, xây tường trên dầm
| Diện tích lớn hơn 8m² đến 15m² | 70%
| Diện tích lớn hơn 15m² | 50%